## project_name
project_name | doc_version | doc_date
Proyecto Tren Seguros | v1.2 | 2025-09-08

## introduction
introduction
Este informe documenta los hallazgos de seguridad funcional y las medidas de mitigación propuestas durante la fase de validación.

## risk_table
id | description | severity | mitigation
R-001 | Fallo en freno de estacionamiento | Alta | Revisión periódica y redundancia
R-002 | Puerta no se cierra correctamente | Media | Sensor redundante y bloqueo automático
R-003 | Sobrecarga del sistema eléctrico | Alta | Protección mediante disyuntores

## actions_list
action | responsible | deadline
Actualizar firmware de control de freno | Ingeniería SW | 2025-09-15
Revisar sensores de puerta | Mantenimiento | 2025-09-20
Verificar dimensionamiento del sistema eléctrico | Ingeniería eléctrica | 2025-09-25

## extra_notes
extra_notes
El análisis completo debe revisarse con el cliente antes de cierre del Q3.